## Progress & Planning
Web Chatbot Collaboration Progress and Planning v0.2.3
All Fitur | [6 empty] | Teknis
Versi | No | Fitur | Sub-Fitur | User Story | Sub-Sub-Fitur | Sub-Sub-Sub-Fitur | Priority | Sprint | FE (Chat) | FE (Dashboard) | BE (Chat) | BE (AI) | Overall | QA (Test case)
0.2.2 | 1 | Autentikasi | US-01 — Login & Akses | Sebagai pengguna, saya ingin registrasi atau login dengan akun kampus/Google dan mengelola akses akun agar dapat menggunakan fitur sesuai peran saya. | Antarmuka Login & Redirect | Form login/OAuth, validasi input, pesan kesalahan, dan redirect dashboard berdasarkan role. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Manajemen Sesi & Token | Pembuatan dan refresh token, penyimpanan sesi aman, logout, serta invalidasi token. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Kontrol Akses Berbasis Peran | Middleware RBAC untuk membatasi course dan halaman berdasarkan role pengguna. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Registrasi, Verifikasi & Pemulihan Akun | Registrasi akun, verifikasi email, lupa/reset kata sandi, OAuth Google, dan pesan status proses. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Profil & Pengaturan Akun | Edit profil/avatar, ubah kata sandi, serta preferensi tampilan dan bahasa. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 2 | Dashboard Mahasiswa (Course) | US-02 — Bergabung ke Course | Sebagai mahasiswa, saya ingin bergabung ke course menggunakan join code agar pendaftaran kelas berlangsung cepat. | Form Join Code | Input join code, validasi format, status loading, dan notifikasi hasil enrollment. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Validasi Enrollment | Validasi kode, masa berlaku, duplicate enrollment, kapasitas, dan transaksi pencatatan mahasiswa. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Sinkronisasi Daftar Course | Refresh daftar course setelah join dan filter berdasarkan identitas pengguna yang login. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 3 | Dashboard Dosen (Pusat Kontrol) | US-03 — Manajemen Course | Sebagai dosen, saya ingin membuat dan mengelola course agar struktur pembelajaran tiap kelas dapat diatur dalam satu platform. | CRUD Course | Form course, validasi, daftar/grid, detail, edit, isolasi data berdasarkan owner, dan UUID unik. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Jadwal Mingguan & Materi | CRUD week/topic, reorder, assignment materi ke minggu, dan render struktur course. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Archive Course | Arsip course untuk menghentikan penggunaan aktif tanpa menghapus data pembelajaran. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Restore Archived Course | Pulihkan course yang telah diarsipkan agar kembali aktif bagi dosen dan mahasiswa terdaftar. | High | Release Stabilization | Bukan Jobdesk | To do | To do | Bukan Jobdesk | To do | To do
| 4 | Administrasi Sistem (Monitoring) | US-04 — Kesehatan Sistem | Sebagai administrator, saya ingin memantau kesehatan sistem agar dapat mendeteksi gangguan layanan lebih awal. | System Health Dashboard | Status Core API, AI Engine, database, Redis, vector store, storage, latency, dan error. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done | Done
[5 empty] | Graceful Degradation | Fallback respons non-AI, pesan status, circuit breaker, retry policy, dan pemulihan. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done | Done
[5 empty] | Incident & Usage Logging | Log insiden, health history, penggunaan provider, threshold alert, dan korelasi request. | High | 1 | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done | Done
| 5 | Dashboard Mahasiswa (Pre-Read) | US-05 — Materi Wajib | Sebagai mahasiswa, saya ingin menyelesaikan pre-read sebelum sesi dan memperoleh rekomendasi bacaan relevan agar saya memiliki konteks diskusi yang cukup. | Daftar Materi Wajib | Tampilan materi per week/session, indikator wajib, progres baca, dan konfirmasi selesai. | High | 2 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Pencatatan Progres Pre-Read | Perekaman status, timestamp, serta keterkaitan mahasiswa, course, week, dan session. | High | 2 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Pre-Read Access Gate | Pengecekan prasyarat sebelum masuk sesi dan pesan materi yang belum diselesaikan. | High | 2 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 6 | Dashboard Dosen (Knowledge Base) | US-06 — Materi & Knowledge Base | Sebagai dosen, saya ingin mengunggah materi dan knowledge base agar AI dapat memberikan respons yang relevan dengan konteks mata kuliah. | Upload Materi Multi-Format | Multipart upload, validasi tipe/ukuran, object storage, dan progress upload. | High | 2 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Indexing & Reindex | Ekstraksi teks/OCR, chunking, embedding, metadata course, vector index, dan reindex. | High | 2 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done
[5 empty] | Manajemen Dokumen | Status processing, error/retry, enable/disable, delete, dan audit dokumen. | High | 2 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Need Discussion | Done | Done
| 7 | Dashboard Mahasiswa (Kolaborasi) | US-07 — Group & Chat Space | Sebagai mahasiswa, saya ingin bergabung ke group dan chat space agar dapat berdiskusi dengan rekan satu tim. | Daftar dan Detail Group | Menampilkan group, anggota, kapasitas, status keanggotaan, dan akses ke chat space. | High | 3 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Join / Invite Group | Validasi kapasitas, undangan, duplicate membership, dan transaksi relasi user-group. | High | 3 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Kontrol Akses Chat Space | Otorisasi room berdasarkan course, group, session, dan status keanggotaan aktif. | High | 3 | Done | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 8 | Dashboard Mahasiswa (Aksi - Do) | US-08 — Diskusi Real-Time dengan AI | Sebagai mahasiswa, saya ingin berdiskusi secara real-time dengan anggota kelompok dan AI agar proses kolaborasi berjalan aktif. | Room Komunikasi Real-Time | Socket.IO/WebSocket, join/leave room, presence, reconnect, dan broadcasting per chat space. | High | 3 | Done | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Operasi Pesan | Kirim/terima pesan, timestamp, edit/delete, pin, search, thread/reply, upload, dan audit trail. | High | 3 | Need Discussion | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Bukan Jobdesk | Need Discussion | To do
[5 empty] | Respons AI Kontekstual | RAG berbasis knowledge base/course, reranking, sitasi sumber, dan streaming respons. | High | 3 | Need Discussion | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Intervensi & Scaffolding | Deteksi silence, off-topic, partisipasi timpang, staged hint, redirect, dan eskalasi bertahap. | High | 3 | Need Discussion | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Guardrails Berlapis | Filter toxicity, PII, prompt injection, conformance, grounding, dan output safety. | High | 3 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
| 9 | Dashboard Dosen (Session & Group) | US-09 — Sesi & Group Discussion | Sebagai dosen, saya ingin membuat sesi pembelajaran dan group discussion agar diskusi dapat dijalankan secara terstruktur. | Manajemen Group & Peserta | Create group, invite/join, bulk input mahasiswa, min/max anggota, dan validasi integritas. | High | 3 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | CRUD Learning Session | Form sesi, jadwal, week/topic/group, template sesi, aktivasi, dan notifikasi. | High | 3 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Lifecycle & Auto-Close | State draft, scheduled, active, closed; cron/queue, auto-close, dan idempotency. | High | 3 | Need Discussion | Need Discussion | Done | Need Discussion | Done | Done
[5 empty] | Ringkasan & Presensi | Ringkasan AI, presensi otomatis berbasis partisipasi, dosen override, bukti, dan ekspor. | High | 3 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done | Done
| 10 | Dashboard Mahasiswa (Regulasi - Plan) | US-10 — Tujuan Pembelajaran | Sebagai mahasiswa, saya ingin menetapkan tujuan pembelajaran yang divalidasi AI agar diskusi saya lebih terarah. | Goal-Setting Wizard | Form tujuan, Bloom picker, validasi wajib isi, batas karakter, dan penyimpanan draft. | High | 4 | Bukan Jobdesk | Done | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Validasi SMART + Bloom | Analisis kriteria SMART dan Taksonomi Bloom serta feedback Sokratik. | High | 4 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Revisi dan Goal Gate | Goal dapat direvisi dan chat dibuka setelah tujuan valid pada learning session aktif. | High | 4 | Need Discussion | Done | Done | Need Discussion | Done | Done
| 11 | Dashboard Dosen (AI Settings) | US-11 — AI Settings per Course | Sebagai dosen, saya ingin mengatur preset pedagogis AI pada course agar perilaku AI selaras dengan strategi pembelajaran. | Preset & Settings UI | Pilih preset dan parameter pedagogis: scaffolding, gaya pertanyaan, batas respons, preview, validasi, dan reset. Tidak mencakup provider, model, credential, context, fallback order, health, circuit breaker, atau audit operasional. | Medium | 4 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done | Done
| 12 | Administrasi Sistem (AI & Audit) | US-12 — Konfigurasi AI & Audit | Sebagai administrator, saya ingin mengelola konfigurasi AI dan audit log agar operasi sistem tetap aman dan terkontrol. | Provider, Model, Credential & Context | Admin only: CRUD provider dan model, credential/secret reference, execution context, aktivasi, impor/ekspor, serta dashboard penggunaan AI platform: token, latency, error, fallback, dan cost. | High | 4 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done | Done
[5 empty] | Fallback, Health & Circuit Breaker | Admin only: fallback order, provider health check, circuit breaker, graceful degradation, retry policy, dan pemulihan layanan AI. | High | 4 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done | Done
[5 empty] | RBAC Fitur Sensitif | Permission matrix, re-authentication, validasi server-side, dan pembatasan admin/dosen. | High | 4 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Audit Operasional AI | Admin only: audit perubahan provider, model, credential reference, execution context, fallback, dan setting AI; filter dan ekspor log operasional. Tidak mencakup legal retention atau compliance privacy. | High | 4 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 13 | Dashboard Mahasiswa (Regulasi - Check) | US-13 — Refleksi & Riwayat | Sebagai mahasiswa, saya ingin menyerahkan dan melihat riwayat refleksi hasil diskusi agar saya dapat meninjau kembali pembelajaran setelah sesi. | Form Refleksi | Form input refleksi terstruktur, validasi wajib isi, skala penilaian, submit, dan pesan hasil penyimpanan. | High | 5 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
[5 empty] | Analisis Refleksi NLP | Analisis sentimen, kedalaman, klasifikasi SRL, tren, dan penyimpanan hasil. | High | 5 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Riwayat Refleksi | Daftar refleksi per course/session, detail jawaban, timestamp, filter sederhana, dan pembatasan akses berdasarkan role. | High | 5 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 14 | Dashboard Dosen (Pusat Monitoring) | US-14 — Monitoring Diskusi | Sebagai dosen, saya ingin memantau kualitas diskusi dan partisipasi mahasiswa agar dapat melakukan intervensi pedagogis yang tepat. | Perhitungan Metrik NLP | HOT score, participation equity, lexical variety, engagement, sentiment, dan agregasi. | High | 5 | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Monitoring Dashboard | Traffic-light status, live stats, radar/summary cards, filter, dan tooltip metrik. | High | 5 | Bukan Jobdesk | Done | Need Discussion | Need Discussion | Done | Done
[5 empty] | Review Anomali & Intervensi | Daftar silence, off-topic, inequity, histori intervensi, dan human review. | High | 5 | Bukan Jobdesk | Done | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | Transkrip & Bukti Integritas | Riwayat chat kronologis, filter user/waktu, timestamp, pin/search, dan log terindeks. | High | 5 | Done | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 15 | Chat AI Personal | US-15 — Percakapan Mandiri | Sebagai mahasiswa, saya ingin menggunakan AI chat personal dan pencarian semantik untuk bertanya tentang materi kuliah di luar sesi diskusi kelompok. | Antarmuka AI Chat Personal | Daftar percakapan, thread chat, search, pemilihan konteks course, dan navigasi riwayat tanpa bookmark atau halaman template terpisah. | High | 6 | Done | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
[5 empty] | CRUD Percakapan & Streaming | Create, read, update, delete thread, streaming respons, retry, timeout, riwayat, dan template prompt inline pada chatbox. | High | 6 | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done | Done | Done
[5 empty] | Retrieval Konteks Course | Filter metadata course, pencarian semantik, sitasi sumber, RAG, dan guardrails. | High | 6 | Need Discussion | Bukan Jobdesk | Need Discussion | Done | Done | Done
| 16 | Notifikasi | US-16 — Notifikasi Multi-Saluran | Sebagai mahasiswa, saya ingin menerima notifikasi push, real-time, dan email agar saya tidak tertinggal perubahan sesi, mention, tenggat, atau intervensi sistem. | Notification Center | Badge unread, daftar notifikasi, deep-link ke course/session/chat/task, dan event real-time untuk perubahan sesi, mention, penugasan, tenggat, serta intervensi AI. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
[5 empty] | Email & Preferensi | Preferensi kanal dan jenis notifikasi, template email, pengiriman asinkron, fallback, serta pilihan notifikasi tugas/deadline. | Medium | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
[5 empty] | Deduplication & Read Status | Idempotency key, pencegahan notifikasi berulang, mark read, histori, dan pengelompokan reminder. | Medium | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
| 17 | Dashboard Dosen (Analytics) | US-17 — Analytics & Ekspor | Sebagai dosen, saya ingin melihat analytics dan mengekspor laporan agar dapat mengevaluasi hasil pembelajaran dan kebutuhan riset. | Analytics Overview & Filter | Ringkasan course/group/mahasiswa, filter session/waktu, drill-down, dan share link. | High | 6 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Need Discussion | Done | Done
[5 empty] | Ekspor Laporan | Query agregat, CSV/XLSX streaming, blob download, presensi, kontribusi, dan metadata filter. | High | 6 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 18 | Administrasi Sistem (Data Master) | US-18 — Data Master | Sebagai administrator, saya ingin mengelola data master agar referensi user, role, dan course tetap konsisten. | CRUD Data Master | Kelola user/role/course reference, archive/restore yang tersedia, bulk operation, dan validasi relasi. Tidak mencakup consent, UU PDP, data rights, retention, anonymization, legal hold, atau penghapusan akun. | Medium | 6 | Bukan Jobdesk | Done | Done | Bukan Jobdesk | Done | Done
| 19 | Dashboard Mahasiswa (Koordinasi Tugas) | US-19 — Koordinasi Tugas & Deadline Kelompok | Sebagai mahasiswa, saya ingin membagi tugas, menetapkan penanggung jawab dan tenggat per anggota, serta melihat progres bersama agar koordinasi kelompok tidak bergantung pada satu anggota aktif. | Pembagian Tugas & Penanggung Jawab | Membuat tugas berdasarkan course, group, dan session; menetapkan anggota/PIC, deskripsi, prioritas, status, dan batas pengerjaan. | High | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
[5 empty] | Timeline & Progres Kelompok | Timeline bersama, tenggat per anggota, status belum dikerjakan/dikerjakan/selesai, indikator terlambat, dan histori perubahan. | High | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
[5 empty] | Mention & Reminder Tugas | Dukungan @mention, tautan pesan ke tugas, pengingat menjelang tenggat, notifikasi keterlambatan, dan pencegahan reminder berulang. | High | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
| 20 | Dashboard Mahasiswa (Contribution Awareness) | US-20 — Visibilitas Kontribusi Kelompok | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat status aktivitas dan gambaran kontribusi diri serta kelompok agar ketimpangan partisipasi dapat diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal. | Ringkasan Aktivitas dalam Chat | Menampilkan status aktivitas sesi, kontribusi terakhir, presence, typing, dan indikator keaktifan kelompok tanpa membuka data sensitif. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Dashboard Kontribusi Mahasiswa | Ringkasan kontribusi pribadi dan kelompok berdasarkan session, jumlah pesan relevan, penyelesaian tugas, pola partisipasi, dan perubahan aktivitas. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Privacy & Metric Explanation | Pembatasan data antaranggota, penjelasan sumber dan keterbatasan metrik, larangan ranking yang menghukum, serta mekanisme koreksi indikator. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
| 21 | Dashboard Mahasiswa (AI Interaction Control) | US-21 — Kontrol Pemanggilan & Intervensi AI | Sebagai mahasiswa, saya ingin memanggil AI saat diperlukan serta menunda atau membisukan intervensi proaktif sesuai kebijakan course agar AI membantu tanpa mendominasi diskusi kelompok. | On-Demand AI Trigger | Kontrol pemanggilan/intervensi AI di masa depan. Trigger @AI sudah tersedia pada US-08; fitur ini tidak mencakup trigger dasar tersebut. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Pause, Mute & Resume Intervention | Mahasiswa dapat menunda, membisukan sementara, atau melanjutkan intervensi AI; status kontrol terlihat oleh anggota grup. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Policy Hierarchy & Audit | Preferensi mahasiswa mengikuti batas dosen/course; aturan prioritas konfigurasi, default aman, pencatatan perubahan, dan audit trigger AI. | Medium | Future Works | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
| 22 | Dashboard Mahasiswa (Personal Analytics) | US-22 — Dashboard Analitik Mahasiswa | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat analitik pribadi tentang tujuan, refleksi, dan aktivitas belajar agar saya dapat memantau perkembangan pembelajaran secara mandiri. | Personal Analytics Overview | Ringkasan tren goal-reflection, aktivitas per course/session, filter periode, dan kartu indikator perkembangan pribadi. | Medium | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Visualisasi Tren & Drill-Down | Grafik tujuan, refleksi, engagement, serta drill-down ke sesi dan bukti aktivitas terkait. | Medium | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Metric Explanation & Privacy | Tooltip definisi metrik, penjelasan sumber perhitungan, akses data pribadi, dan pembatasan perbandingan agar tidak bersifat menghukum. | Medium | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
| 23 | Dashboard Dosen (Research Analytics) | US-23 — Process Mining & Plan vs Reality | Sebagai dosen, saya ingin membandingkan rencana sesi dengan alur diskusi aktual agar saya dapat mengevaluasi kesesuaian proses pembelajaran. | Event Log & Sequence Extraction | Membentuk event log dari goal, pesan, intervensi, refleksi, dan penutupan sesi dengan urutan waktu yang dapat dianalisis. | Low | Future Works | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Conformance Checking | Membandingkan sequence aktual dengan rencana aktivitas, mendeteksi deviasi, dan menghitung indikator kesesuaian proses. | Low | Future Works | Bukan Jobdesk | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
[5 empty] | Visualisasi Plan vs Reality | Dashboard perbandingan alur rencana dan realitas, filter group/session, serta ekspor hasil analisis. | Low | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped | Skipped
| FW-01 | Future Works (Manajemen Peserta Course) | Manajemen Peserta Course | Sebagai dosen, saya ingin mengelola peserta course secara massal bila kebutuhan operasional kelas meningkat. | Bulk Import & Enrollment | Bulk import mahasiswa, perubahan enrollment/role, validasi duplikasi, dan pembatasan akses berdasarkan course. | High | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped
[5 empty] | Operasi Massal Peserta | Bulk update status peserta dan riwayat perubahan enrollment. | High | Future Works | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped | Bukan Jobdesk | Skipped | Skipped

## Ringkasan Perubahan
Ringkasan Perubahan Progress & Planning v0.2.3
Kategori | User Story | Keputusan | Sprint | Status
Release Stabilization | Quality Gate | Perbaiki Core API test PostgreSQL/stale assertion, Client App test/lint/integrasi PostgreSQL, dan empat failure AI Engine. | P0 | To do
Backlog aktif | US-03 — Restore Archived Course | Archive tetap Done; restore course menjadi scope aktif tersisa. Clone dan audit lifecycle dikeluarkan. | Release Stabilization | To do
Future Works | FW-01 — Manajemen Peserta Course | Bulk import, bulk enrollment/role, dan operasi peserta massal dipisahkan dari US-03. | Future Works | Skipped
Future Works | US-16 — Notifikasi Multi-Saluran | Tetap Future Works. Cleanup residual akan dimulai dengan OpenSpec sebagai pekerjaan terakhir. | Future Works | Skipped
Future Works | US-19 — Koordinasi Tugas & Deadline Kelompok | Seluruh scope task, PIC, deadline, timeline, mention, dan reminder dipindahkan ke Future Works. | Future Works | Skipped
Future Works | US-20 — Visibilitas Kontribusi Kelompok | Dipindahkan dari backlog aktif ke Future Works. | Future Works | Skipped
Future Works | US-21 — Kontrol Pemanggilan & Intervensi AI | Dipindahkan ke Future Works. Trigger @AI sudah tercakup dan selesai pada US-08. | Future Works | Skipped
Future Works | US-22 — Dashboard Analitik Mahasiswa | Tetap Future Works. | Future Works | Skipped
Future Works | US-23 — Process Mining & Plan vs Reality | Tetap Future Works. | Future Works | Skipped
Removed | Rekomendasi Bacaan Kontekstual | Dihapus, materi dosen per week sudah menjadi pre-read dan sumber RAG. | - | Removed
Removed | US-15 — Pencarian Global & Semantik | Dihapus, chat AI personal memakai course-scoped RAG. | - | Removed
Removed | US-18 — Consent dan Data Rights | Dihapus, tidak ada klaim UU PDP, retention, anonymization, legal hold, atau penghapusan akun. | - | Removed
Removed | US-24–US-26 | Course template, reflection library, bookmark, dan prompt-template management dihapus total dari backlog. | - | Removed

## Technical Backlog
ID | Prioritas | Area | Pekerjaan | Status | Urutan | Bukti Audit
TG-01 | P0 | Core API | Perbaiki setup PostgreSQL test dan stale assertion provider/session. | To do | Sebelum fitur baru | 22 test file gagal; 63 test gagal; koneksi localhost:5432 tidak tersedia.
TG-02 | P0 | Client App | Perbaiki auth test harness, migration SQLite test, dan error ESLint. | To do | Sebelum fitur baru | 36 PHPUnit failure; 102 ESLint error; TypeScript dan build lulus.
TG-03 | P0 | Client App + Core API | Tambahkan integration test Client App terhadap PostgreSQL. | To do | Sebelum fitur baru | PHPUnit saat ini memakai SQLite in-memory, bukan PostgreSQL.
TG-04 | P0 | AI Engine | Perbaiki kontrak degraded LLM health dan async LLM cleanup. | To do | Sebelum fitur baru | 2496 lulus, 4 gagal, 1 skip; coverage 94.77%.
TG-05 | P2 | US-16 Notifikasi | Buat OpenSpec dan hapus seluruh residual notifikasi dari product surface, test, dan dokumentasi. | To do | Pekerjaan terakhir | US-16 tetap Future Works.